## REPORTE
PLAN ANUAL DE TRABAJO - PAT - 2020
Fecha: 28 de October de 2020 04:22 PM
NUM_RADI | NIT | CAMARA_COMERCIO | ID_PRODUCTO_PAT | CODIGO_PRODUCTO | NOMBRE_PRODUCTO | DESCRIPCION_PRODUCTO | PROD_AVANCE_PRIMERO | PROD_JUSTIFICACION_PRIMERO | PROD_AVANCE_SEGUNDO | PROD_JUSTIFICACION_SEGUNDO | PROD_AVANCE_TERCERO | PROD_JUSTIFICACION_TERCERO | PROD_AVANCE_CUARTO | PROD_JUSTIFICACION_CUARTO | ID_ACTIVIDAD | CODIGO_ACTIVIDAD | NOMBRE_ACTIVIDAD | DESCRIPCION | AREA_RESPONSABLE | FECHA_INICIO | FECHA_FIN | TIPO_META | META | RECURSOS_PUBLICOS | RECURSOS_PRIVADOS | NOMBRE_INDICADOR | FORMULA_INDICADOR | AÑO_INICIO_USO_INDICADOR | PERIODICIDAD_INDICADOR | FUNCION_LEGAL_ASOCIADA | AVANCE_PRIMERO | AVANCE_REAL_PRIMERO | RECURSOS_PRI_EJ_PRIMERO | RECURSOS_PUB_EJ_PRIMERO | JUSTIFICACION_PRIMERO | AVANCE_SEGUNDO | AVANCE_REAL_SEGUNDO | RECURSOS_PRI_EJ_SEGUNDO | RECURSOS_PUB_EJ_SEGUNDO | JUSTIFICACION_SEGUNDO | AVANCE_TERCERO | AVANCE_REAL_TERCERO | RECURSOS_PRI_EJ_TERCERO | RECURSOS_PUB_EJ_TERCERO | JUSTIFICACION_TERCERO | AVANCE_CUARTO | AVANCE_REAL_CUARTO | RECURSOS_PRI_EJ_CUARTO | RECURSOS_PUB_EJ_CUARTO | JUSTIFICACION_CUARTO | PREGUNTA_RESPUESTA
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3157 | 100 | Ferias, exposiciones y eventos comerciales, artísticos, culturales, científicos y académicos realizados. | Programar una serie de eventos que incluyan ferias comerciales, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos durante el año 2020. | 10 | Se realizó de manera estrategica la planificación de ferias y eventos comerciales para Afiliados y Matriculados, con el proposito de aumentar la actividad comercial en temporadas especificas del año, tomando como referencia fechas especiales para impactar positivamente los diversos sectores productivos de la jurisdicción. | 50 | El desarrollo o ejecución del Programa de actividades para comerciantes y afiliados en la cual se incluye la realización de Ferias Virtuales a través del Facebook live y demás herramientas tecnológicas, con el fin de promover las ventas de los productos y/o servicios de nuestros comerciantes y que se han clasificado por sectores, se llevarán a cabo en el tercer y cuarto trimestre. Nuevamente se concierta con los sectores comerciales de la jurisdicción, sobre la ejecución de las ferias y eventos que se van a desarrollar de manera virtual, según el programa de actividades para afiliados y comerciantes, de la siguiente manera: 1, Feria de la Belleza 2, Feria de los descuentos; las cuales se van a realizar en el segundo semestre del año. Se deja claro que la feria establecida para el sector agrario (Expo-Agro) queda cancelada, ya que se determinó que no es viable su realización. |  |  |  |  | 5658 | 104 | Desarrollar las ferias y eventos en los lugares y fechas convenidos. | Realizar de manera eficiente las ferias y eventos programados en los lugares y fechas convenidos entre los sectores involucrados. | Desarrollo Empresarial | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 50 | 4000000 | 0 | Programación de Ferias y Eventos | # Ferias y Eventos realizadas / # Ferias y Eventos Programadas | 2020 | SEMESTRAL | Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio; | [5 empty] | 10 | 5 | 0 | 0 | El desarrollo o ejecución del Programa de actividades para comerciantes y afiliados en la cual se incluye la realización de Ferias Virtuales a través del Facebook live y demás herramientas tecnológicas, con el fin de promover las ventas de los productos y/o servicios de nuestros comerciantes y que se han clasificado por sectores, se llevarán a cabo en el tercer y cuarto trimestre. Nuevamente se concierta con los sectores comerciales de la jurisdicción, sobre la ejecución de las ferias y eventos que se van a desarrollar de manera virtual, según el programa de actividades para afiliados y comerciantes, de la siguiente manera: 1, Feria de la Belleza 2, Feria de los descuentos; las cuales se van a realizar en el segundo semestre del año. Se deja claro que la feria establecida para el sector agrario (Expo-Agro) queda cancelada, ya que se determinó que no es viable su realización. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3157 | 100 | Ferias, exposiciones y eventos comerciales, artísticos, culturales, científicos y académicos realizados. | Programar una serie de eventos que incluyan ferias comerciales, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos durante el año 2020. | 10 | Se realizó de manera estrategica la planificación de ferias y eventos comerciales para Afiliados y Matriculados, con el proposito de aumentar la actividad comercial en temporadas especificas del año, tomando como referencia fechas especiales para impactar positivamente los diversos sectores productivos de la jurisdicción. | 50 | El desarrollo o ejecución del Programa de actividades para comerciantes y afiliados en la cual se incluye la realización de Ferias Virtuales a través del Facebook live y demás herramientas tecnológicas, con el fin de promover las ventas de los productos y/o servicios de nuestros comerciantes y que se han clasificado por sectores, se llevarán a cabo en el tercer y cuarto trimestre. Nuevamente se concierta con los sectores comerciales de la jurisdicción, sobre la ejecución de las ferias y eventos que se van a desarrollar de manera virtual, según el programa de actividades para afiliados y comerciantes, de la siguiente manera: 1, Feria de la Belleza 2, Feria de los descuentos; las cuales se van a realizar en el segundo semestre del año. Se deja claro que la feria establecida para el sector agrario (Expo-Agro) queda cancelada, ya que se determinó que no es viable su realización. |  |  |  |  | 5657 | 103 | Concertar con los sectores empresariales la realización de las ferias y eventos. | Lograr Concertar con los sectores empresariales de la jurisdicción la realización de las ferias y eventos para beneficio de los comerciantes y afiliados de la entidad y público en general. | Desarrollo Empresarial | 02/03/2020 | 31/03/2020 | Porcentual | 30 | 0 | 0 | Programación de Ferias y Eventos | # Ferias y Eventos realizadas / # Ferias y Eventos Programadas | 2020 | SEMESTRAL | Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio; | 20 | 6 | 0 | 0 | Se concertó con los comerciantes del sector retail la realización de la Feria de los Descuentos. De igual manera, se acordó la realización de un Expo Agro (feria agraria) con los comerciantes del sector agopecuario y entidades pertinentes para la realización de este evento, con el proposito de fomentar el desarrollo de actividades comerciales en ambos eventos, mediante estrategias de exhibición, promoción y descuentos de productos, con el objetivo de establecer para los Afiliados y Matriculados una vitrina comercial para la generación de negocios. | [15 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3157 | 100 | Ferias, exposiciones y eventos comerciales, artísticos, culturales, científicos y académicos realizados. | Programar una serie de eventos que incluyan ferias comerciales, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos durante el año 2020. | 10 | Se realizó de manera estrategica la planificación de ferias y eventos comerciales para Afiliados y Matriculados, con el proposito de aumentar la actividad comercial en temporadas especificas del año, tomando como referencia fechas especiales para impactar positivamente los diversos sectores productivos de la jurisdicción. | 50 | El desarrollo o ejecución del Programa de actividades para comerciantes y afiliados en la cual se incluye la realización de Ferias Virtuales a través del Facebook live y demás herramientas tecnológicas, con el fin de promover las ventas de los productos y/o servicios de nuestros comerciantes y que se han clasificado por sectores, se llevarán a cabo en el tercer y cuarto trimestre. Nuevamente se concierta con los sectores comerciales de la jurisdicción, sobre la ejecución de las ferias y eventos que se van a desarrollar de manera virtual, según el programa de actividades para afiliados y comerciantes, de la siguiente manera: 1, Feria de la Belleza 2, Feria de los descuentos; las cuales se van a realizar en el segundo semestre del año. Se deja claro que la feria establecida para el sector agrario (Expo-Agro) queda cancelada, ya que se determinó que no es viable su realización. |  |  |  |  | 5683 | 101 | Planificar ferias y eventos comerciales, artísticos, culturales, científicos y académicos año 2020 | Realizar la Planificación de ferias y eventos comerciales, artísticos, culturales, científicos y académicos año 2020 | Desarrollo Empresarial | 10/01/2020 | 31/01/2020 | Porcentual | 10 | 0 | 0 | Programación de Ferias y Eventos | # Ferias y Eventos realizadas / # Ferias y Eventos Programadas | 2020 | SEMESTRAL | Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio; | 10 | 1 | 0 | 0 | Se realizó de manera estratégica la planificación de ferias y eventos comerciales para Afiliados y Matriculados, con el propósito de aumentar la actividad comercial en temporadas especificas del año, tomando como referencia fechas especiales para impactar positivamente los diversos sectores productivos de la jurisdicción. | [15 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3157 | 100 | Ferias, exposiciones y eventos comerciales, artísticos, culturales, científicos y académicos realizados. | Programar una serie de eventos que incluyan ferias comerciales, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos durante el año 2020. | 10 | Se realizó de manera estrategica la planificación de ferias y eventos comerciales para Afiliados y Matriculados, con el proposito de aumentar la actividad comercial en temporadas especificas del año, tomando como referencia fechas especiales para impactar positivamente los diversos sectores productivos de la jurisdicción. | 50 | El desarrollo o ejecución del Programa de actividades para comerciantes y afiliados en la cual se incluye la realización de Ferias Virtuales a través del Facebook live y demás herramientas tecnológicas, con el fin de promover las ventas de los productos y/o servicios de nuestros comerciantes y que se han clasificado por sectores, se llevarán a cabo en el tercer y cuarto trimestre. Nuevamente se concierta con los sectores comerciales de la jurisdicción, sobre la ejecución de las ferias y eventos que se van a desarrollar de manera virtual, según el programa de actividades para afiliados y comerciantes, de la siguiente manera: 1, Feria de la Belleza 2, Feria de los descuentos; las cuales se van a realizar en el segundo semestre del año. Se deja claro que la feria establecida para el sector agrario (Expo-Agro) queda cancelada, ya que se determinó que no es viable su realización. |  |  |  |  | 5684 | 102 | Asignar los recursos para la realización de las ferias y eventos. | Realizar la asignación de los recursos para la realización de las ferias y eventos gestionados por la entidad. | Desarrollo Empresarial | 03/02/2020 | 28/02/2020 | Porcentual | 10 | 0 | 0 | Programación de Ferias y Eventos | # Ferias y Eventos realizadas / # Ferias y Eventos Programadas | 2020 | SEMESTRAL | Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio; | 10 | 1 | 0 | 0 | Se realizó la asignación de los recursos para la realización de las ferias y eventos gestionados por la entidad. | [15 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3158 | 200 | Centro de eventos (Auditorio Jorge Yúnez Dau) a disposición de Comerciantes y Afiliados promocionado, programado y desarrollado. | Promover el desarrollo de eventos turísticos y comerciales en el recinto de la Cámara de Comercio de Magangué. | 10 | Dentro del primer trimestre del presente año se ha promovido por medio del voz a voz , las redes sociales y paginas web con quien tenemos contrato actualmente, la utilización del recinto de eventos de la Cámara de Comercio de Magangué para el servicio de los comerciantes y afiliados. Además, En el primer trimestre del presente año, se ha desarrollado en el en el salon Jorge Yunez Dau los siguientes eventos con su respectiva fecha:05 de Febrero Conciliación 2 pm Salón Ejecutivo 05 de Febrero Conferencia Revista Carmel de 2 a 4 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 19 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 19 de Febrero Reunión AINCOARROZ 10:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 20 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 21 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Salón Ejecutivo 25 de Febrero Cambios Revista Pacifik 10 am a 12 Salón Ejecutivo 26 de Febrero Conferencia Lanzamiento revista Login-Carmel de 2 a 4 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 27 de Febrero Socialización Puente el Chorro de 10 am a 2 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 03 de Marzo Conferencia Pacifik de 4 a 6 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 04 de Marzo Reunión Alianzas para la Innovación Salón Ejecutivo 10 de Marzo Cambios Revista Carmel de 2 a 4 pm salón Ejecutivo 10 de Marzo Socialización del Fondo Emprender-SENA 2 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 17 de Marzo Cambios Revista Pacifik de 10 am a 12 salón Ejecutivo | 30 | A raíz de esta dura Pandemia que afronta el país y acatando las medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el municipio , tal como lo expresan los Decretos: 417 del 17 de marzo de 2020, 420 del 18 de marzo del 2020 y la 457 del 22 de marzo de 2020, la entidad optó por No realizar actividades o eventos en recinto cerrado (Auditorio Jorge Yúnez Daw), optando por desarrollar una serie de actividades o eventos enfocada a los comerciantes y afiliados de manera virtual o por medio de las redes sociales. |  |  |  |  | 5659 | 201 | Promocionar el recinto de eventos de la Cámara de Comercio de Magangué para el servicio de los comerciantes y afiliados. | Promover la utilización del recinto de eventos de la Cámara de Comercio de Magangué para el servicio de los comerciantes y afiliados. | Desarrollo Empresarial | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 30 | 0 | 0 | Actividades realizadas en el Auditorio Jorge Yúnez Dau de la CCM. | # Actividades realizadas en el Auditorio Jorge Yúnez Dau | 2020 | TRIMESTRAL | Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen; | 10 | 3 | 0 | 0 | Dentro del primer trimestre del presente año se ha promovido por medio del voz a voz , las redes sociales y paginas web con quien tenemos contrato actualmente, la utilización del recinto de eventos de la Cámara de Comercio de Magangué para el servicio de los comerciantes y afiliados. | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz de esta dura Pandemia que afronta el país y acatando las medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el municipio , tal como lo expresan los Decretos: 417 del 17 de marzo de 2020, 420 del 18 de marzo del 2020 y la 457 del 22 de marzo de 2020, la entidad optó por No realizar actividades o eventos en recinto cerrado (Auditorio Jorge Yúnez Daw), optando por desarrollar una serie de actividades o eventos enfocada a los comerciantes y afiliados de manera virtual o por medio de las redes sociales. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3158 | 200 | Centro de eventos (Auditorio Jorge Yúnez Dau) a disposición de Comerciantes y Afiliados promocionado, programado y desarrollado. | Promover el desarrollo de eventos turísticos y comerciales en el recinto de la Cámara de Comercio de Magangué. | 10 | Dentro del primer trimestre del presente año se ha promovido por medio del voz a voz , las redes sociales y paginas web con quien tenemos contrato actualmente, la utilización del recinto de eventos de la Cámara de Comercio de Magangué para el servicio de los comerciantes y afiliados. Además, En el primer trimestre del presente año, se ha desarrollado en el en el salon Jorge Yunez Dau los siguientes eventos con su respectiva fecha:05 de Febrero Conciliación 2 pm Salón Ejecutivo 05 de Febrero Conferencia Revista Carmel de 2 a 4 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 19 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 19 de Febrero Reunión AINCOARROZ 10:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 20 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 21 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Salón Ejecutivo 25 de Febrero Cambios Revista Pacifik 10 am a 12 Salón Ejecutivo 26 de Febrero Conferencia Lanzamiento revista Login-Carmel de 2 a 4 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 27 de Febrero Socialización Puente el Chorro de 10 am a 2 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 03 de Marzo Conferencia Pacifik de 4 a 6 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 04 de Marzo Reunión Alianzas para la Innovación Salón Ejecutivo 10 de Marzo Cambios Revista Carmel de 2 a 4 pm salón Ejecutivo 10 de Marzo Socialización del Fondo Emprender-SENA 2 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 17 de Marzo Cambios Revista Pacifik de 10 am a 12 salón Ejecutivo | 30 | A raíz de esta dura Pandemia que afronta el país y acatando las medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el municipio , tal como lo expresan los Decretos: 417 del 17 de marzo de 2020, 420 del 18 de marzo del 2020 y la 457 del 22 de marzo de 2020, la entidad optó por No realizar actividades o eventos en recinto cerrado (Auditorio Jorge Yúnez Daw), optando por desarrollar una serie de actividades o eventos enfocada a los comerciantes y afiliados de manera virtual o por medio de las redes sociales. |  |  |  |  | 5660 | 202 | Programar las actividades a desarrollarse en el recinto de eventos. | Realizar la programación de las actividades a desarrollarse en el recinto de eventos Jorge Yúnez Dau de la CCM. | Desarrollo Empresarial | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 30 | 0 | 0 | Actividades realizadas en el Auditorio Jorge Yúnez Dau de la CCM. | # Actividades realizadas en el Auditorio Jorge Yúnez Dau | 2020 | TRIMESTRAL | Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen; | 10 | 3 | 0 | 0 | En el primer trimestre del presente año, se ha desarrollado en el en el salon Jorge Yunez Dau los siguientes eventos con su respectiva fecha:05 de Febrero Conciliación 2 pm Salón Ejecutivo 05 de Febrero Conferencia Revista Carmel de 2 a 4 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 19 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 19 de Febrero Reunión AINCOARROZ 10:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 20 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 21 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Salón Ejecutivo 25 de Febrero Cambios Revista Pacifik 10 am a 12 Salón Ejecutivo 26 de Febrero Conferencia Lanzamiento revista Login-Carmel de 2 a 4 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 27 de Febrero Socialización Puente el Chorro de 10 am a 2 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 03 de Marzo Conferencia Pacifik de 4 a 6 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 04 de Marzo Reunión Alianzas para la Innovación Salón Ejecutivo 10 de Marzo Cambios Revista Carmel de 2 a 4 pm salón Ejecutivo 10 de Marzo Socialización del Fondo Emprender-SENA 2 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 17 de Marzo Cambios Revista Pacifik de 10 am a 12 salón Ejecutivo | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz de esta dura Pandemia que afronta el país y acatando las medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el municipio , tal como lo expresan los Decretos: 417 del 17 de marzo de 2020, 420 del 18 de marzo del 2020 y la 457 del 22 de marzo de 2020, la entidad optó por No realizar actividades o eventos en recinto cerrado (Auditorio Jorge Yúnez Daw), optando por desarrollar una serie de actividades o eventos enfocada a los comerciantes y afiliados de manera virtual o por medio de las redes sociales. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3158 | 200 | Centro de eventos (Auditorio Jorge Yúnez Dau) a disposición de Comerciantes y Afiliados promocionado, programado y desarrollado. | Promover el desarrollo de eventos turísticos y comerciales en el recinto de la Cámara de Comercio de Magangué. | 10 | Dentro del primer trimestre del presente año se ha promovido por medio del voz a voz , las redes sociales y paginas web con quien tenemos contrato actualmente, la utilización del recinto de eventos de la Cámara de Comercio de Magangué para el servicio de los comerciantes y afiliados. Además, En el primer trimestre del presente año, se ha desarrollado en el en el salon Jorge Yunez Dau los siguientes eventos con su respectiva fecha:05 de Febrero Conciliación 2 pm Salón Ejecutivo 05 de Febrero Conferencia Revista Carmel de 2 a 4 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 19 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 19 de Febrero Reunión AINCOARROZ 10:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 20 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Auditorio Jorge Yunez Dau 21 de Febrero Reunión Alianzas para la Innovación 8:00 am Salón Ejecutivo 25 de Febrero Cambios Revista Pacifik 10 am a 12 Salón Ejecutivo 26 de Febrero Conferencia Lanzamiento revista Login-Carmel de 2 a 4 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 27 de Febrero Socialización Puente el Chorro de 10 am a 2 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 03 de Marzo Conferencia Pacifik de 4 a 6 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 04 de Marzo Reunión Alianzas para la Innovación Salón Ejecutivo 10 de Marzo Cambios Revista Carmel de 2 a 4 pm salón Ejecutivo 10 de Marzo Socialización del Fondo Emprender-SENA 2 pm Auditorio Jorge Yunez Dau 17 de Marzo Cambios Revista Pacifik de 10 am a 12 salón Ejecutivo | 30 | A raíz de esta dura Pandemia que afronta el país y acatando las medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el municipio , tal como lo expresan los Decretos: 417 del 17 de marzo de 2020, 420 del 18 de marzo del 2020 y la 457 del 22 de marzo de 2020, la entidad optó por No realizar actividades o eventos en recinto cerrado (Auditorio Jorge Yúnez Daw), optando por desarrollar una serie de actividades o eventos enfocada a los comerciantes y afiliados de manera virtual o por medio de las redes sociales. |  |  |  |  | 5685 | 203 | Desarrollar las actividades en el recinto de eventos Jorge Yúnez Dau de la CCM. | Coordinar el desarrollo de las actividades programadas en el recinto de eventos Jorge Yúnez Dau de la CCM. | Desarrollo Empresarial | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 40 | 0 | 2000000 | Actividades realizadas en el Auditorio Jorge Yúnez Dau de la CCM. | # Actividades realizadas en el Auditorio Jorge Yúnez Dau | 2020 | TRIMESTRAL | Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen; | 10 | 4 | 56553 | 0 | En lo transcurrido del primer trimestre del presente año, se ha Coordinado el desarrollo de las actividades programadas en el recinto de eventos Jorge Yúnez Dau de la CCM. | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz de esta dura Pandemia que afronta el país y acatando las medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el municipio , tal como lo expresan los Decretos: 417 del 17 de marzo de 2020, 420 del 18 de marzo del 2020 y la 457 del 22 de marzo de 2020, la entidad optó por No realizar actividades o eventos en recinto cerrado (Auditorio Jorge Yúnez Daw), optando por desarrollar una serie de actividades o eventos enfocada a los comerciantes y afiliados de manera virtual o por medio de las redes sociales. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3221 | 300 | Programa de Formación empresarial Ejecutado. | Elaborar un programa de formación empresarial que sea de interés general y que atienda las necesidades de los sectores empresariales de la jurisdicción. | 20 | Por medio de las encuestas realizada a partir del 3 de enero del presente año, a un grupo de comerciantes y afiliados de la jurisdicción de la cámara de Comercio de Magangué, se logró determinar cuales eran los temas de formación que podia ofrecer las CCM por medio de su programa de capacitaciones, determinando por sede dos temas para desarrollar, decisión que se tomo gracias a la encuesta realizada a los comerciantes. Dentro del primer trimestre del año en curso, se elaboro y divulgo el programa de capacitaciones anual de la camara de comercio de magangué, con el fin de fortalecer y promover las formación los comerciantes y afiliados de la jurisdicción, por medio de las encuestas realizadas a un grupo de comerciantes y afiliados de todas las sedes que conforman la CCM. Se Publicó el Programa de Capacitaciones empresariales en las redes sociales de la entidad, con el objeto de dar a conocer las formaciones a todos comerciantes interesados que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. | 70 | En este segundo trimestre, conforme a programa de formación empresarial, diseñado para los comerciantes y afiliados, se cumplieron con un total de 5 capacitaciones, realizadas de manera virtual, beneficiando a un total de 230 personas que recibieron a satisfacción. |  |  |  |  | 5781 | 301 | Hacer estudio de las necesidades de formación de los sectores empresariales. | Conocer las necesidades de formación que tienen los comerciantes y afiliados de nuestra jurisdicción con el objeto de diseñar un programa de formación que brinde beneficios a sus empresas o negocios. | Desarrollo Empresarial | 07/01/2020 | 31/01/2020 | Porcentual | 20 | 0 | 0 | % Satisfacción sobre los procesos de formación & % cumplimiento en capacitaciones externas | # capacitaciones realizadas/# capacitaciones planificadas. & % promedio de satisfacción evaluado en cada capacitación. | 2020 & 2020 | SEMESTRAL & SEMESTRAL | Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones; | 20 | 4 | 0 | 0 | Por medio de encuestas de necesidades de formación realizadas a partir del 3 de enero del presente año, a un grupo de comerciantes y afiliados de la jurisdicción de la cámara de Comercio de Magangué, se logró determinar cuales eran los temas de formación que podía ofrecer la CCM por medio de su programa de capacitaciones, determinando por sede dos temas para desarrollar, decisión que se tomo gracias a la encuesta realizada a los comerciantes. | [15 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3221 | 300 | Programa de Formación empresarial Ejecutado. | Elaborar un programa de formación empresarial que sea de interés general y que atienda las necesidades de los sectores empresariales de la jurisdicción. | 20 | Por medio de las encuestas realizada a partir del 3 de enero del presente año, a un grupo de comerciantes y afiliados de la jurisdicción de la cámara de Comercio de Magangué, se logró determinar cuales eran los temas de formación que podia ofrecer las CCM por medio de su programa de capacitaciones, determinando por sede dos temas para desarrollar, decisión que se tomo gracias a la encuesta realizada a los comerciantes. Dentro del primer trimestre del año en curso, se elaboro y divulgo el programa de capacitaciones anual de la camara de comercio de magangué, con el fin de fortalecer y promover las formación los comerciantes y afiliados de la jurisdicción, por medio de las encuestas realizadas a un grupo de comerciantes y afiliados de todas las sedes que conforman la CCM. Se Publicó el Programa de Capacitaciones empresariales en las redes sociales de la entidad, con el objeto de dar a conocer las formaciones a todos comerciantes interesados que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. | 70 | En este segundo trimestre, conforme a programa de formación empresarial, diseñado para los comerciantes y afiliados, se cumplieron con un total de 5 capacitaciones, realizadas de manera virtual, beneficiando a un total de 230 personas que recibieron a satisfacción. |  |  |  |  | 5766 | 304 | Desarrollar el programa de capacitaciones dirigido a los distintos sectores empresariales y al público en general. | Ejecutar el programa de capacitaciones para los comerciantes y afiliados, conforme a lo establecido en dicho programa. | Desarrollo Empresarial | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 40 | 6000000 | 0 | % Satisfacción sobre los procesos de formación & % cumplimiento en capacitaciones externas | # capacitaciones realizadas/# capacitaciones planificadas. & % promedio de satisfacción evaluado en cada capacitación. | 2020 & 2020 | SEMESTRAL & SEMESTRAL | Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones; | [5 empty] | 10 | 4 | 0 | 0 | Dentro del segundo trimestre comprendido, del 1 de abril al 30 de junio del 2020, se ha llevado a cabo las siguientes capacitaciones de manera virtual : Capacitación virtual sobre Como vender en Tiempos de Crisis, dictada el día 3 de abril del 2020, por el funcionario Efrain Alfaro, por medio de facebook live de la Cámara de comercio de Magangué, donde asistieron al en vivo más de 40 personas. capacitación virtual sobre Estrategias de Implementación del SG-SST como contingencia ante el COVID 19, dictada el día 7 de abril del 2020 por el funcionario Ferney Castro, por medio de facebook live de la Cámara de Comercio de Magangué, donde asistieron al en vivo más de 80 personas. Capacitación Resiliencia en Tiempos de Crisis, dictada el 21 de abril del 2020, por la psicóloga Maria Leonor Velasquez, por medio del Facebook live de la entidad Cameral, donde se conectaron mas de 30 personas. capacitación Como Reinventarse en Tiempos de Covid, dictada el día 23 de abril del 2020, por el Administrador Alejandro Acosta, por medio del facebook live de la Cámara de Comercio Magangué, donde se conectaron mas de 40 personas. Capacitación Reinventa tu Negocio Fácilmente en Época de Covid, dictada el 24 de Abril del 2020, por el señor Nelson Muñoz , por medio del Facebook live de la CCM, donde se conectaron mas de 40 personas. las capacitaciones desarrolladas en el segundo semestre fueron dirigidas a los comerciantes y empresarios de Magangué y la región, con el fin de que ellos puedan tener bases de como poder reinventarse y buscar nuevas alternativas de comercio, a raíz de lo que actualmente sucede con el tema de la pandemia. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3221 | 300 | Programa de Formación empresarial Ejecutado. | Elaborar un programa de formación empresarial que sea de interés general y que atienda las necesidades de los sectores empresariales de la jurisdicción. | 20 | Por medio de las encuestas realizada a partir del 3 de enero del presente año, a un grupo de comerciantes y afiliados de la jurisdicción de la cámara de Comercio de Magangué, se logró determinar cuales eran los temas de formación que podia ofrecer las CCM por medio de su programa de capacitaciones, determinando por sede dos temas para desarrollar, decisión que se tomo gracias a la encuesta realizada a los comerciantes. Dentro del primer trimestre del año en curso, se elaboro y divulgo el programa de capacitaciones anual de la camara de comercio de magangué, con el fin de fortalecer y promover las formación los comerciantes y afiliados de la jurisdicción, por medio de las encuestas realizadas a un grupo de comerciantes y afiliados de todas las sedes que conforman la CCM. Se Publicó el Programa de Capacitaciones empresariales en las redes sociales de la entidad, con el objeto de dar a conocer las formaciones a todos comerciantes interesados que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. | 70 | En este segundo trimestre, conforme a programa de formación empresarial, diseñado para los comerciantes y afiliados, se cumplieron con un total de 5 capacitaciones, realizadas de manera virtual, beneficiando a un total de 230 personas que recibieron a satisfacción. |  |  |  |  | 5782 | 302 | Diseñar el programa de capacitaciones con sus contenidos y determinar los proveedores de cada servicio. | Elaborar el Programa de capacitaciones o formación, estableciendo fechas, proveedores de formación, lugares y horarios de realización de manera semestral. | Desarrollo Empresarial | 03/02/2020 | 28/02/2020 | Porcentual | 20 | 0 | 0 | % Satisfacción sobre los procesos de formación & % cumplimiento en capacitaciones externas | # capacitaciones realizadas/# capacitaciones planificadas. & % promedio de satisfacción evaluado en cada capacitación. | 2020 & 2020 | SEMESTRAL & SEMESTRAL | Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones; | 20 | 4 | 0 | 0 | Dentro del primer trimestre del año en curso, se elaboro y divulgo el programa de capacitaciones anual de la Cámara de Comercio de Magangué, con el fin de fortalecer y promover las formación los comerciantes y afiliados de la jurisdicción, por medio de las encuestas realizadas a un grupo de comerciantes y afiliados de todas las sedes que conforman la CCM. | [15 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3221 | 300 | Programa de Formación empresarial Ejecutado. | Elaborar un programa de formación empresarial que sea de interés general y que atienda las necesidades de los sectores empresariales de la jurisdicción. | 20 | Por medio de las encuestas realizada a partir del 3 de enero del presente año, a un grupo de comerciantes y afiliados de la jurisdicción de la cámara de Comercio de Magangué, se logró determinar cuales eran los temas de formación que podia ofrecer las CCM por medio de su programa de capacitaciones, determinando por sede dos temas para desarrollar, decisión que se tomo gracias a la encuesta realizada a los comerciantes. Dentro del primer trimestre del año en curso, se elaboro y divulgo el programa de capacitaciones anual de la camara de comercio de magangué, con el fin de fortalecer y promover las formación los comerciantes y afiliados de la jurisdicción, por medio de las encuestas realizadas a un grupo de comerciantes y afiliados de todas las sedes que conforman la CCM. Se Publicó el Programa de Capacitaciones empresariales en las redes sociales de la entidad, con el objeto de dar a conocer las formaciones a todos comerciantes interesados que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. | 70 | En este segundo trimestre, conforme a programa de formación empresarial, diseñado para los comerciantes y afiliados, se cumplieron con un total de 5 capacitaciones, realizadas de manera virtual, beneficiando a un total de 230 personas que recibieron a satisfacción. |  |  |  |  | 5783 | 303 | Promocionar al público la oferta de formación empresarial de la entidad. | Publicar el programa de capacitaciones empresariales con el objeto de dar a conocer dichas formaciones a todos comerciantes interesados. | Desarrollo Empresarial | 02/03/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 20 | 0 | 10000000 | % Satisfacción sobre los procesos de formación & % cumplimiento en capacitaciones externas | # capacitaciones realizadas/# capacitaciones planificadas. & % promedio de satisfacción evaluado en cada capacitación. | 2020 & 2020 | SEMESTRAL & SEMESTRAL | Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones; | 20 | 4 | 0 | 0 | Se Publicó el Programa de Capacitaciones empresariales en las redes sociales de la entidad, con el objeto de dar a conocer las formaciones a todos comerciantes interesados que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. | 0 | 0 | 0 | 0 | En el primer trimestre del año se elaboro el programa anual de capacitaciones a desarrollar en el 2020, y se divulgó a través de publicidad en los medios de comunicación contratados por la CCM, con el fin de fortalecer y promover las formación los comerciantes y afiliados de la jurisdicción. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3262 | 400 | Proyecto de mejoramiento para la competitividad regional gestionados. | Comunicar a los gobiernos locales, regionales y nacional las necesidades regionales en materia de competitividad. | 20 | Se han enviado comunicaciones y se han tenido dialogos con el Ministerio de Transporte, INVIAS, la Gobernación de Bolivar, la Alcaldía de Magangué, con relación a la vía Magangué - Achí y la variante de Magangué. Se participa en la reunión de reactivación de la comisión de competitividad de Bolívar en el Municipio de Mompox. | 60 | Acorte 30 de junio de 2020 se han adelantado gestiones con los diferentes entes gubernamentales, tales como : Gobernación de Bolívar y Sucre, Ministerio de transporte, INVIAS, entre otras. Además se recibió el proyecto de la interconexión vial Yatí - Bodega que incluye dos puentes en el mes de abril de 2020. Se gestionó ante la gobernación departamental de Bolívar y Sucre la formulación y ejecución de iniciativas que conlleven a la reactivación económica, a través del diseño y lanzamiento de una campaña "Invierte y Compra en tu Municipio", para la reactivación económica de la jurisdicción. |  |  |  |  | 5784 | 401 | Hacer solicitudes de proyectos viables ante los gobiernos locales, Departamentales y Nacional que mejoren la competitividad regional. | Hacer gestión frente a los diferentes entes gubernamentales para la formulación de proyectos que logren mejorar, de manera sustancial, la competitividad de la región en la cual tenemos jurisdicción. | Presidencia Ejecutiva | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 50 | 0 | 0 | Gestión de Proyectos | #Gestiones realizadas por proyectos antes los entes departamentales y nacionales. | 2020 | ANUAL | Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole; | 20 | 10 | 0 | 0 | Se han enviado comunicaciones y se han tenido diálogos con el Ministerio de Transporte, INVIAS, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Magangué, con relación a la vía Magangué - Achí y la variante de Magangué. | 10 | 5 | 0 | 0 | Se recibió el proyecto de la Interconexión Vial Yatí - Bodega que incluye dos puentes que comunican a Magangué con la región Momposina, realizado en el mes de abril de 2020. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3262 | 400 | Proyecto de mejoramiento para la competitividad regional gestionados. | Comunicar a los gobiernos locales, regionales y nacional las necesidades regionales en materia de competitividad. | 20 | Se han enviado comunicaciones y se han tenido dialogos con el Ministerio de Transporte, INVIAS, la Gobernación de Bolivar, la Alcaldía de Magangué, con relación a la vía Magangué - Achí y la variante de Magangué. Se participa en la reunión de reactivación de la comisión de competitividad de Bolívar en el Municipio de Mompox. | 60 | Acorte 30 de junio de 2020 se han adelantado gestiones con los diferentes entes gubernamentales, tales como : Gobernación de Bolívar y Sucre, Ministerio de transporte, INVIAS, entre otras. Además se recibió el proyecto de la interconexión vial Yatí - Bodega que incluye dos puentes en el mes de abril de 2020. Se gestionó ante la gobernación departamental de Bolívar y Sucre la formulación y ejecución de iniciativas que conlleven a la reactivación económica, a través del diseño y lanzamiento de una campaña "Invierte y Compra en tu Municipio", para la reactivación económica de la jurisdicción. |  |  |  |  | 5806 | 402 | Gestionar ante las gobernaciones la re activación de las Comisiones de Competitividad Departamentales. | Hacer gestión ante las gobernaciones la re activación de las Comisiones de Competitividad Departamentales. | Presidencia Ejecutiva | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 50 | 0 | 0 | Gestión de Proyectos | #Gestiones realizadas por proyectos antes los entes departamentales y nacionales. | 2020 | ANUAL | Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole; | 20 | 10 | 0 | 0 | Se participa en la reunión de reactivación de la comisión de competitividad de Bolívar en el Municipio de Mompox. | 10 | 5 | 0 | 0 | Se gestionó ante la gobernación departamental de Bolívar y Sucre la formulación y ejecución de iniciativas que conlleven a la reactivación económica, a través del diseño y lanzamiento de la campaña "Invierte y Compra en tu Municipio", para la reactivación económica de la jurisdicción. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3267 | 600 | Proyectos dirigidos a sectores empresariales formulados y ejecutados. | Elaborar proyectos que brinden apoyo a los sectores empresariales en la región y gestionar el apoyo con recursos propios y de otras fuentes. |  |  | 10 | Se inició proceso de diseño de la APP , herramienta tecnológica que busca facilitar el comercio electrónico o virtual, para los comerciantes de nuestra jurisdicción, para que así puedan vender sus productos y/o servicios, dada la situación de emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Para el segundo semestre se pretende implementar dicha herramienta para el beneficio de los comerciantes y afiliados de nuestra jurisdicción |  |  |  |  | 5779 | 601 | Gestionar un proyecto dirigido a fortalecer el comercio electrónico en la región. | Diseñar e implementar una APP para el comercio electrónico en el área de influencia de la Cámara de Comercio de Magangué. | Desarrollo Empresarial | 04/05/2020 | 30/10/2020 | Porcentual | 50 | 5000000 | 0 | Gestión de Proyectos | # proyectos presentados y ejecutados | 2020 | ANUAL | Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o suple necesidades o implica el desarrollo para la región; | [5 empty] | 10 | 5 | 0 | 0 | Se inició proceso de diseño de la APP , herramienta tecnológica que busca facilitar el comercio electrónico o virtual, para los comerciantes de nuestra jurisdicción, para que así puedan vender sus productos y/o servicios, dada la situación de emergencia sanitaria producida por el COVID-19. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3282 | 500 | Proyecto que promueve la cultura y el turismo en la región formulado y ejecutado | Formular y presentar proyectos ante entidades nacionales para darle impulso al sector cultura y turismo. | [8 empty] | 5775 | 501 | Formular y presentar ante el Ministerio de Cultura el proyecto de Travesía Ciclística y cultural por la Mojana y la Isla de Mompox. | Presentar ante el Ministerio de Cultura el Proyecto Travesía Ciclística y Cultural por la Mojana y la Isla de Mompox, para impulsar la cultura de la región. | Presidencia Ejecutiva | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Porcentual | 50 | 0 | 0 | Gestión de Proyectos | # Proyecto formulado y presentado. | 2020 | ANUAL | Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo; | [20 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3282 | 500 | Proyecto que promueve la cultura y el turismo en la región formulado y ejecutado | Formular y presentar proyectos ante entidades nacionales para darle impulso al sector cultura y turismo. | [8 empty] | 5788 | 502 | Formular y presentar ante el Ministerio de Cultura el proyecto del Laboratorio de Emprendimiento Cultural del Caribe | Presentar ante el Ministerio de Cultura el proyecto del Laboratorio de Emprendimiento Cultural del Caribe, con el objeto de dinamizar la cultura y el turismo en la región. | Presidencia Ejecutiva | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Porcentual | 50 | 0 | 0 | Gestión de Proyectos | # Proyecto formulado y presentado. | 2020 | ANUAL | Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo; | [20 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3285 | 700 | Proyecto con entidades nacionales y regionales Gestionado. | Gestionar ante entidades nacionales y regionales proyectos que fortalezcan los sectores empresariales en la jurisdicción. | 20 | 1. Se firma convenio de Alianzas para la innovación donde se firma en conjunto con Camaras de comercio del caribe, Ministerio de la Ciencias, para el desarrollo del proyecto. 2, se da inicio a las actividades del convenio y se asignan recursos del Ppto de CCMagangué para su desarrollo. 3. Se abren la inscripciones y se inscriben empresarios a participar de la ejecución del proyecto. 4. se inicio el Proyecto: Alianzas para la Innovación Fase IV, el dia 19 de febrero del presente año, con la participación de tres empresas reconocidad de magangué, las cuales son , divina vanidad, lalo store, Casadetabla, el dia 20 de febrero se desarrollo la ruta de innovación del proyecto a cargo de la consultora encargada por parte de GENIE LATAM, el dia 21 de febrero de 2020, se desarrollo consultoria personalizada con cada uno de los empresarios, y se han dictado clases virtuales de acuerdo a la programación enviada a cada uno de los empresarios a sus correos. | 50 | Se ha venido desarrollando el Proyecto alianzas para la innovación hasta el corte de este segundo trimestre, donde se pueden evidenciar avances significativos en la aplicación del mismo, muy a pesar de la crisis económica que vivimos por consecuencia del virus COVID-19. |  |  |  |  | 5791 | 701 | Ejecutar el Proyecto: Alianzas para la Innovación Fase IV, iniciado en la vigencia 2019 | Presentar y ejecutar proyectos que beneficien a los sectores empresariales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. | Desarrollo Empresarial | 15/01/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 100 | 5000000 | 0 | Gestión de Proyectos | #Proyectos presentados y ejecutados. | 2020 | ANUAL | Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural en el que la Nación o los entes territoriales, así como sus entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan comprometido sus recursos; | 20 | 20 | 0 | 4968600 | 1. Se firma convenio de Alianzas para la innovación donde se firma en conjunto con Cámaras de Comercio del caribe, Ministerio de la Ciencias, para el desarrollo del proyecto. 2, se da inicio a las actividades del convenio y se asignan recursos del Ppto de CCMagangué para su desarrollo. 3. Se abren la inscripciones y se inscriben empresarios a participar de la ejecución del proyecto. 4. se inicio el Proyecto: Alianzas para la Innovación Fase IV, el día 19 de febrero del presente año, con la participación de tres empresas reconocidad de magangué, las cuales son , divina vanidad, lalo store, Casadetabla, el dia 20 de febrero se desarrollo la ruta de innovación del proyecto a cargo de la consultora encargada por parte de GENIE LATAM, el día 21 de febrero de 2020, se desarrollo consultoría personalizada con cada uno de los empresarios, y se han dictado clases virtuales de acuerdo a la programación enviada a cada uno de los empresarios a sus correos. | 30 | 30 | 0 | 0 | Se ha venido desarrollando el Proyecto alianzas para la innovación hasta el corte de este segundo trimestre, donde se pueden evidenciar avances significativos en la aplicación del mismo, muy a pesar de la crisis económica que vivimos por consecuencia del virus COVID-19. | [10 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 3286 | 800 | Proyecto que mejora el desarrollo económico de la jurisdicción ejecutado. | Gestionar ante entidades nacionales y regionales proyectos que mejoren el desarrollo económico en la jurisdicción. | 10 | 1. Se evalúan los resultados obtenidos de las fase anterior de fabrica de Productividad y se alistan detalles para la nueva convocatoria. | [6 empty] | 5792 | 801 | Gestionar proyectos que mejoren el desarrollo económico en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. | Presentar y ejecutar proyectos que mejoren el desarrollo económico en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué. | Desarrollo Empresarial | 15/01/2020 | 30/03/2020 | Porcentual | 100 | 10000000 | 0 | Gestión de Proyectos | #Proyecto presentado y ejecutado. | 2020 | ANUAL | Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia; | 10 | 10 | 0 | 0 | 1. Se evalúan los resultados obtenidos de las fase anterior de fabrica de Productividad y se alistan detalles para la nueva convocatoria. | [15 empty] | ¿El objetivo de esta actividad es que el comerciante mejore o crezca en su negocio? : SI & ¿Este programa tiene algún costo para el comerciante? : NO & ¿Hay un seguimiento posterior a la culminación de la actividad (Programa)? : SI
20-19635-0 | 890481080 | MAGANGUE | 4421 | 900 | Actualización y mantenimiento del Software Documental ejecutado | Realizar actualizaciones y mantenimiento del software documental (Docxflow) para mejoramiento del proceso de gestión documental Cameral. | 10 | Para el primer trimestre del año, la entidad se puso en contacto con el proveedor documental Makrosoft en lo concerniente a actualizaciones del Software, tal como lo demuestran correos electrónicos entre la oficina de sistemas de la entidad cameral con el proveedor, se acordó que para el segundo semestre del año en curso, se re programará actualización en el software Docxflow, donde se modificará aspectos claves de historias laborales y otras modificaciones a la plataforma. | 50 | Para el segundo semestre se recibió la propuesta económica, emitida por Makrosoft, empresa proveedora del Gestor Documental (Docxflow), la cual entró en estudio por parte de presidencia ejecutiva y el área financiera y contable. Se evalúa las necesidades prioritarias para inicio de la actualización respectiva, la cual se llevará a cabo en el segundo semestre del presente año. |  |  |  |  | 8222 | 901 | Actualizar y hacer mantenimiento al Software Documental de la entidad | Realizar actualizaciones y mantenimiento del software documental (Docxflow) para mejoramiento del proceso de gestión documental Cameral. | Gestión Administrativa / Financiera y Contable | 03/02/2020 | 31/12/2020 | Porcentual | 100 | 25000000 | 0 |  |  |  |  | Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo de sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios; | 10 | 10 | 0 | 0 | Para el primer trimestre del año, la entidad se puso en contacto con el proveedor documental Makrosoft en lo concerniente a actualizaciones del Software, tal como lo demuestran correos electrónicos entre la oficina de sistemas de la entidad cameral con el proveedor, se acordó que para el segundo semestre del año en curso, se re programará actualización en el software Docxflow, donde se modificará aspectos claves de historias laborales y otras modificaciones a la plataforma. | 40 | 40 | 0 | 0 | Para el segundo semestre se recibió la propuesta económica, emitida por Makrosoft, empresa proveedora del Gestor Documental (Docxflow), la cual entró en estudio por parte de presidencia ejecutiva y el área financiera y contable. Se evalúa las necesidades prioritarias para inicio de la actualización respectiva, la cual se llevará a cabo en el segundo semestre del presente año.